## Hoja1
FASE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADORES | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | FECHA
|  |  |  | Semana3 | Semana4 | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4
PLANEACIÓN | Determinar el Diseño del sistema transaccional | Andres Loja LilianaCajas | El sistema tendra tres subsistemas | x | [5 empty] | 21 al 22
| Determinar procesos administrativos y de servicio |  | administrativo de la cooperativa y servicio web |  | x |  |  |  |  | 23 al 26
| Designar actividades a realizar |  | requerimientos que solicita el proyecto |  | x |  |  |  |  | 26 al 5
EJECUCIÓN | Utilizacion de Github y Diseñar el diagrama de clases | Liliana Cajas | Diagrama de clases y codigo fuente(JavaDoc) |  |  | x |  |  |  | 6 al 9
| Realizar el prototipo (storyboard) | Liliana Cajas | Interfaz del proyecto |  |  | x |  |  |  | 9 al 12
| Desarrollo de requerimientos | Andres Loja Liliana Cajas | Arquitectura JEE |  |  |  | x | x |  | 13 al 20
| Presentacion | Andres Loja Liliana Cajas | Repositorio compartido | [5 empty] | x | 21
Desarrollo de las actividades
● OE1. Estudiar y conocer las funciones principales del sistema transaccional, herramientas de planificación
N | Actividad
1 | Estudio de los fundamentos de los sistemas Transaccionales
2 | Determinar el diseño del sistema modelo entidad-relación
3 | Sistema consta de tres subsistemas
● OE2. Diseñar y desarrollar módulo de gestión de administradores
N | Actividad
1 | Crear las entidades Dao y los objetos de negocio
2 | Diseño y desarrollo me los métodos crud y la interfaz de administrador
3 | Adaptación de un témplate al diseño del formulario
· OE3. Diseñar y desarrollar módulo de cuentas y gestión de depósitos y retiros
N | Actividad
1 | Crear las entidades Dao y los objetos de negocio
2 | Diseño y desarrollo me los métodos crud y la interfaz de Para depósito y retiro de una cuenta.
3 | Lista de todas las cuentas de un cliente
· OE4. Diseñar y desarrollar módulo de gestión de transaccion y poliza
N | Actividad
1 | Diseño y desarrollo del login que permita validar el ingreso a la página web para el usuario por medio de correo y contraseña
2 | Diseño y desarrollo de la implementación de transacciones Retiro
3 | Diseño y desarrollo de la implementación de transacciones Depósito
4 | Diseño y desarrollo del panel para la visualización del resumen de la cuenta.
5 | Adaptar a un témplate para el diseño de los módulos de retiro y deposito
Note on C3: INSERTAR-COPIAR NUEVAS FILAS: Usted puede insertar mas filas dentro de cada fase o plan con solo ubicarse y hacer click con el mouse en el extremo izquiero de la fila donde desea insertar una nueva, luego al seleecionar la(s) fila(s), sostenga las teclas Ctrl i. De esta forma y de manera automática se insertará y se copiara el contendio de la(s) fila(s) resaltada(s).